## Gantt Chart 1
Task | Start Date | Days | End Date | Project Dates as of | 2014-04-08
Excavation | 2014-04-01 | 8 | 2014-04-08
Concrete | 2014-04-15 | 10 | 2014-04-24
Framing | 2014-05-15 | 20 | 2014-06-03
Windows Doors | 2014-05-30 | 2 | 2014-05-31
Electrical | 2014-06-01 | 3 | 2014-06-03
HVAC | 2014-06-01 | 4 | 2014-06-04
Plumbing | 2014-06-01 | 3 | 2014-06-03
Dry Wall | 2014-06-15 | 14 | 2014-06-28
Flooring | 2014-07-15 | 4 | 2014-07-18
41730
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days]-1

## Gantt Chart 2
Task | Start Date | Days | End Date | Project Dates as of | 2014-05-15
Excavation | 2014-04-01 | 2 | 2014-04-02
Concrete | 2014-05-01 | 10 | 2014-05-10
Framing | 2014-05-15 | 20 | 2014-06-03
Windows Doors | 2014-05-30 | 2 | 2014-05-31
Electrical | 2014-06-01 | 3 | 2014-06-03
HVAC | 2014-06-01 | 4 | 2014-06-04
Plumbing | 2014-06-01 | 3 | 2014-06-03
Dry Wall | 2014-06-15 | 14 | 2014-06-28
Painting | 2014-06-30 | 5 | 2014-07-04
Flooring | 2014-07-01 | 4 | 2014-07-04
41730
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days]-1

## Actual and Expected Timeline
Task | Expected Start Date | Duration | Expected End Date | Actual Start Date | Actual Duration | Acutal End Date | Cost
Excavation | 2014-04-01 | 15 | 2014-04-15 | 2014-04-01 | 15 | 2014-04-15 | 2000
Excavation | 2014-04-01 | 15 | 2014-04-15 | 2014-04-01 | 15 | 2014-04-15 | 2000
Concrete | 2014-04-15 | 5 | 2014-04-19 | 2014-04-15 | 3 | 2014-04-17 | 6000
Concrete | 2014-04-15 | 5 | 2014-04-19 | 2014-04-18 | 3 | 2014-04-20 | 10000
Framing | 2014-05-01 | 25 | 2014-05-25 | 2014-05-15 | 17 | 2014-05-31 | 3000
Framing | 2014-05-01 | 22 | 2014-05-22 | 2014-05-17 | 19 | 2014-06-04 | 3000
Formulas:
Expected End Date = [Expected Start Date]+[Duration]-1
Acutal End Date = [Actual Start Date]+[Actual Duration]-1